## Sheet1
Nhóm: Đoàn Quốc Hùng, Nguyễn Minh Thạnh | Đề tài Cây nhị phân tìm kiếm
Các hàm cần làm:
Khai báo cấu trúc
[6 empty] | Thời gian dự tính |  | Thời gian thực tế
Công Việc |  | Nguyễn Minh Thạnh |  | Đoàn Quốc Hùng |  | Bắt đầu | Kết thúc
Vẽ NODE |  |  |  |  | x | 24/9 | 30/9
tạo hiệu ứng di chuyển |  |  | x |  |  | 24/9 | 30/9
Vẽ liên kết giữa các Node |  |  | x |  | x | 1/10 | 7/10
Vẽ giá trị cho Node |  |  | x |  |  | 1/10 | 7/10
Tạo các công cụ điều khiển |  |  |  |  | x | 8/10 | 21/10
Tạo lập cây ( chèn các nút vào cây ) |  |  | x |  | x | 22/10 | 28/10
Xác định số nút lá( nút không có nút con ) trên cây |  |  | x |  |  | 22/10 | 28/10
Xác định số nút trong từng mức |  |  |  |  | x | 22/10 | 28/10
Xóa một nút trên cây |  |  | x |  |  | 22/10 | 28/10
Duyệt cây theo kiểu Left Right Node (hậu tự ) |  |  |  |  | x | 22/10 | 28/10
Duyệt cây theo từng mức từ trái qua phải( nút gốc , các nút từ ở mức 1, mức 2, …các nút lá) |  |  | x |  |  | 29/10 | 6/11
Xóa toàn bộ cây |  |  |  |  | x | 29/10 | 6/11
Xác định tổng số nút trên cây |  |  | x |  |  | 29/10 | 6/11
Xác định số nút trung giang trên cây |  |  |  |  | x | 29/10 | 6/11
Xác định nút nhỏ nhất, lớn nhất của cây |  |  | x |  |  | 29/10 | 6/11
Duyệt cây theo kiểu Node Left Right ( tiền tự ) |  |  |  |  | x | 7/11 | 14/11
Duyệt cây theo kiểu Left Right Node (hậu tự ) |  |  | x |  |  | 7/11 | 14/11
Duyệt cây theo từng mức từ trái qua phải( nút gốc , các nút từ ở mức 1, mức 2, …các nút lá) |  |  |  |  | x | 7/11 | 14/11
Tìm kiếm trên cây |  |  | x |  |  | 7/11 | 14/11