## Sheet1
| Nhóm: Đoàn Quốc Hùng, Nguyễn Minh Thạnh | Đề tài Cây nhị phân tìm kiếm
Các hàm cần làm:
Khai báo cấu trúc
STT | Công Việc | Nguyễn Minh Thạnh | Đoàn Quốc Hùng | Thời gian dự tính |  | Thời gian thực tế
|  |  |  | Bắt đầu | Kết thúc | Bắt đầu | Kết thúc
1 | Vẽ NODE |  | x | 24/9 | 30/9 | 24/9 | 30/9
2 | tạo hiệu ứng di chuyển | x |  | 24/9 | 30/9 | 24/9 | 30/9
3 | Vẽ liên kết giữa các Node | x | x | 1/10 | 7/10
4 | Vẽ giá trị cho Node | x |  | 1/10 | 7/10
5 | Tạo các công cụ điều khiển |  | x | 8/10 | 21/10
6 | Tạo lập cây ( chèn các nút vào cây ) | x | x | 22/10 | 28/10
7 | Xác định số nút lá( nút không có nút con ) trên cây | x |  | 22/10 | 28/10
8 | Xác định số nút trong từng mức |  | x | 22/10 | 28/10
9 | Xóa một nút trên cây | x |  | 22/10 | 28/10
10 | Duyệt cây theo kiểu Left Right Node (hậu tự ) |  | x | 22/10 | 28/10
11 | Duyệt cây theo từng mức từ trái qua phải( nút gốc , các nút từ ở mức 1, mức 2, …các nút lá) | x |  | 29/10 | 6/11
12 | Xóa toàn bộ cây |  | x | 29/10 | 6/11
13 | Xác định tổng số nút trên cây | x |  | 29/10 | 6/11
14 | Xác định số nút trung giang trên cây |  | x | 29/10 | 6/11
15 | Xác định nút nhỏ nhất, lớn nhất của cây | x |  | 29/10 | 6/11
16 | Duyệt cây theo kiểu Node Left Right ( tiền tự ) |  | x | 7/11 | 14/11
17 | Duyệt cây theo kiểu Left Right Node (hậu tự ) | x |  | 7/11 | 14/11
18 | Duyệt cây theo từng mức từ trái qua phải( nút gốc , các nút từ ở mức 1, mức 2, …các nút lá) |  | x | 7/11 | 14/11
19 | Tìm kiếm trên cây | x |  | 7/11 | 14/11