## Sheet1
| Nhóm: Đoàn Quốc Hùng, Nguyễn Minh Thạnh | Đề tài Cây AVL
STT | Công Việc | Nguyễn Minh Thạnh | Đoàn Quốc Hùng | Thời gian dự tính |  | Thời gian thực tế
|  |  |  | Bắt đầu | Kết thúc | Bắt đầu | Kết thúc
1 | Vẽ 1 node, vẽ giá trị lên node, gắn node lên form(Chèn 1 ảnh vào resourse và sử dụng graphic vẽ số vào 1 bitmap rồi gắn lên picturebox chính ) |  | x | 24/9 | 30/9 | 24/9 | 30/9
2 | Vẽ đường thẳng liên kết giữa 2 Node | x |  | 24/9 | 30/9 | 24/9 | 30/9
3 | Di chuyển node trên 1 đường thẳng qua 2 điểm cho trước (Di chuyển bằng tăng giảm tọa độ theo phương trình đường thẳng ) |  | x | 1/10 | 7/10
4 | Xác đinh trước vị trí ban đầu của 1 node mới theo tỉ lệ form và xây dựng hàm xác định mức, để xác định vị trí node theo đúng tỉ lệ cây |  | x | 1/10 | 7/10
5 | Xác định class node với các field cần thiết ( giá trị, vị trí hiện thời, vị trí cũ, vị trí mới,..) | x |  | 8/10 | 21/10
6 | Hàm insert 1 cây nhị phân bình thường ở dưới nền | x |  | 22/10 | 28/10
7 | Dồ họa di chuyển qua từng node để đến vị trí đúng trong hàm insert 1 node vào cây |  | x | 22/10 | 28/10
8 | Hàm xác định lại vị trí đúng cho tất cả các node trên form sau khi đã thực hiện hiệu ứng di chuyển node được insert đến vị trí đúng |  | x | 22/10 | 28/10
9 | Tạo hàm vẽ 1 cây nhị phân ( vẽ node và vẽ cạnh dựa vào vị trí đúng ) | x |  | 22/10 | 28/10
10 | Tạo hàm vẽ 1 cây nhị phân không nối với node được insert vào ( vẽ node và vẽ cạnh trừ node được insert ) |  | x | 22/10 | 28/10
11 | Hàm xoay cây Left-Left, Left-Right, Right-Left, Right-Right ở dưới nền | x |  | 29/10 | 6/11
12 | Đưa các trường hợp cân bằng trái, cân bằng phải vào hàm insert và xử lý hệ số cân bằng của các node sau khi insert ( ở dưới nền ) |  | x | 29/10 | 6/11
13 | Xây dựng hàm xác định vi trí cũ ( vị trí lúc cây mới có hiệu ứng di chuyển node được insert chứ chưa có di chuyển toàn cây đúng vị trí ) | x |  | 29/10 | 6/11
14 | Xây dựng hàm xác định vị trí mới cho tất cả các node để đúng với với cây AVL tiêu chuẩn dưới nền |  | x | 29/10 | 6/11
15 | Di chuyển toàn cây về vị trí mới đúng với cây AVL ( trước đó là hiệu ứng di chuyển node được insert lên cây ) |  | x | 29/10 | 6/11
16 | Xây dựng hàm tìm kiếm dựa trên hàm insert, đồ họa là di chuyển 1 ảnh biểu tượng tìm kiếm lên cây | x |  | 7/11 | 14/11
17 | Xây dựng hàm xóa 1 nút trên cây, đồ họa là di chuyển cả cây để cân bằng lại |  | x | 7/11 | 14/11
18 | Xây dựng 1 hàm xóa cả cây và đồ họa xóa cả cây | x |  | 7/11 | 14/11
19 | Xây dựng thêm các mức tốc độ cho việc di chuyển cây |  | x | 7/11 | 14/11
20 | Tạo 1 RichtextBox lưu các sự kiện so sánh hoặc quay cây khi insert 1 node mới, cũng như xóa, tìm… |  | x
21 | Tạo hiệu ứng hộp thoại nổi lên giải thích so sánh lớn bé giữa 2 node khi insert 1 node vào và node đó chạy qua các node trên đường đi |  | x
22 | Bắt sự kiện rê chuột vào vùng không gian của 1 node thì sẽ có 1 hộp thoại nổi lên thông tin cơ bản của node đó ( trái phải, giá trị ) | x
23 | Bắt sự kiện nhấn phím delete hoặc bấm chuộc phải trong vùng không gian của 1 node để hiện menu xóa node |  | x
24 | Tạo 1 textbox hiển thị tổng số phần tử trên cây | x
25 | Thực hiện đồ họa các kiểu duyệt cây NLR, LRN, LNR | x